十六、内地生迎新营

- 活动背景

面对陌生的环境、差异的文化，广大新生不免产生背井离乡的孤独感、不知所措的迷茫感。为了帮助新生快速了解校园生活、适应校园环境、感受香港文化、融入香港社会，MUA坚守“为内地学生服务”之初心，秉持“团结、交流、发展”的理念，连续二十载开展内地生迎新营，希望广大内地生在赓续发展的过程中迸发新的生机和活力。

- 活动目的

- 帮助新生快速适应香港校园生活，获得集体感和归属感

- 帮助新生解决初入香港遇到的困难，及时提供注意事项，方便后续生活

- 为新生提供学习上的指导（专业选择、课程选择等），做好学习规划，助力学业发展

- 搭建起认识同学、结交新友的平台，帮助新生在新学校找到志同道合的伙伴

- 继承往届学长学姐的经验，同时在赓续接替中为内地生群体发展注入新的创新活力

- 活动时间

- 筹备阶段：3月 – 8月

- 正式迎新：8月底 – 9月初

- 参与人员

- MUA全体庄员

- 负责迎新营筹委会、大组长、组爸妈的招募和选拔

- 配合筹委会完成新生营的前期策划、中期开展和后期总结，及时关注新生营发展动向，确保新生营顺利进行

- 与学校组织、书院组织沟通交流，为内地生迎新营的顺利开展提供最大便利

- 迎新营筹委会

- 选拔时间：2027年3月15日 – 2027年3月28日

- 选拔范围：除MUA庄员外的MUA全体会员

- 选拔人员：MUA全体庄员

- 选拔人数及构成：共10名

活动策划（4名）、迎新晚会导团（2名）、新生手册编辑&文书（2名）、总务（1名）、财政（1名）

- 选拔流程及评选标准：

  - 3月15日12:00通过MUA微信公众号及会员邮箱公布迎新营筹委会基本介绍及招募细则，并开放报名通道，3月21日25:59关闭报名通道。报名者需在报名通道开启期间填写并递交报名表，选择后续面试时间。

  - 3月22日12:00以邮件形式通知安排面试，3月23日-3月25日进行正式面试，具体时间及场地根据实际报名人数安排，参与人员着休闲装即可，面试将进行2分钟自我介绍和随机问答，面试过程全程录像保存。

  - MUA全体庄员将依据报名者递交报名表的笔试内容和面试过程，对报名者的表现进行评定，并确定入选名单。

  - 3月26日12:00通过微信公众号及会员邮箱公布迎新营筹委会最终入选名单与相关评分细则，并对参与面试人员单独进行邮件通知。

  - 若会员对选拔流程、入选名单、评分细则等存在疑问，可于3月28日23:59前发送信息至MUA邮箱或其他意见通道，MUA将酌情调查处理。

- 筹委的工作内容：

  - 全程参与内地生迎新营活动的策划和实施，与MUA全体庄员一起，共同确保内地生迎新营活动的顺利进行。

  - 延续往年线下举办的传统，继承往年的优良活动，吸取往年经验，谋求创新和完善的机会，为新一届内地生迎新营的举办增添色彩。

  - 与MUA共用制定迎新营大组长及组爸妈的选拔细则，组织监督大组长及组爸妈的选拔。

  - 提前决定并安排新生及老生在内地生迎新营期间的居住场所：优先考虑和各个书院沟通申请提前入住正式宿舍或入住本书院的临时宿舍，减轻学生宿舍搬运物资的压力；对于不同意提前入住的书院，考虑在校内租赁ihouse宿舍楼供学生居住，方便集体行动；如果校方不支持租赁需求，提议在学校周边寻找优质酒店进行合作，保证学生的居住条件和活动体验。（结合实际情况确定最终方案）

  - 作好内地生新生营的前期宣传工作，提前建立QQ群、微信群等多种联系途径，便于新生及时获取入学的相关资讯；同时设立相关家长群，作好家长的思想工作，提供新生营期间家长和学生联系的途径，确保学生的参与度和活动的顺利进行。

- 其他说明：

  - 筹委会将有8名非MUA现任庄或候选庄报名会员及2名MUA候选庄庄员组成

  - 迎新营筹委会成员禁止担任除小组helper以外的迎新营其他职位

  - 仅对最终入选者的得分详情进行实名公布

  - MUA候选庄庄员将在MUA现任庄的带领下参与迎新营的组织工作，发挥工作能力确保本届内地生迎新营的顺利举办，为下一届内地生迎新营的举办汲取工作经验

- 内地生迎新营大组长

- 选拔时间：2027年3月29日 – 2027年4月11日

- 选拔范围：除筹委会成员以外的全体MUA会员

- 选拔人员：筹委会成员及MUA庄员

- 选拔人数：7 – 8 人

- 选拔流程：

  - 3月29日迎新营筹委会成员与MUA庄员共同商定大组长的选拔细节和评分细则。

  - 3月30日12:00通过微信公众号及会员邮箱发布大组长的具体要求和招募细则，并开放报名通道，4月4日23:59关闭报名通道。报名者需在报名通道开启期间填写并递交报名表，选择后续面试时间。

  - 4月5日12:00以邮件形式通知安排面试，4月6日12:00通过微信公众号推送及会员邮件公布面试者面试时间和地点，邀请会员莅临面试现场。

  - 4月7日-4月8日进行正式面试，具体时间及场地根据实际报名人数安排，面试将进行3-5分钟介绍（内容包括自我简介、经历经验、大组规划等）和随机问答，面试过程全程录像保存。所有竞选者面试结束后，由在场MUA庄员、选委会成员、MUA会员（听完面试全程）投票，统计投票结果，确定新生营大组长名单。

  - 4月9日12:00通过微信公众号及会员邮箱公布大组长最终入选名单与评分细则，并对参与面试人员单独进行邮件通知。

  - 若会员对选拔流程、入选名单、评分细则等存在疑问，可于4月14日23:59前发送信息至MUA邮箱或其他意见通道，MUA将酌情调查处理。

- 大组长的工作内容：

  - 全程参与迎新营的筹备和实施工作，协助开展各项全营活动，组织开展各项大组活动

  - 与迎新营筹委会、MUA庄员共同组织组爸妈选拔，独立自主选择大组helper，组建大组

  - 提前对组爸妈进行培训，确保大组氛围积极向上、团结一致，迎新营活动有序开展

  - 迎新营举办期间，协助各个小组活动顺利进行，解决突发问题

  - 与MUA、筹委会建立紧密联系，保证信息同步和快速传递，确保活动顺利进行

- 其他说明：

  - 大组长禁止担任迎新营其他职位

  - 大组长开展各项活动需向筹委会、MUA提前说明，确保活动的合理性

- 迎新营组爸妈

- 选拔时间：2027年4月12日 – 2027年5月2日

- 选拔范围：除MUA庄员、筹委会成员及大组长外的MUA全体会员

- 选拔人员：MUA庄员、筹委会成员及大组长

- 选拔人数：组爸48人，组妈48人

- 选拔流程：

  - 4月12日12:00通过微信公众号及会员邮箱发布组爸妈招募通知，介绍组爸妈职责和要求，并开放报名通道，4月16日25:59截止报名。报名者需在报名通道开启期间填写并递交报名表，确定组爸妈绑定意向，并选择后续面试时间。

  - 4月17日 – 4月19日，MUA庄员、筹委会成员及大组长分组批改组爸妈报名表格。

  - 4月19日通过报名者邮箱通知报名者面试时间和地点（根据实际情况制定）。

  - 4月20日 – 4月25日，MUA庄员、筹委会成员及大组长分组对组爸妈报名者进行面试，包括1分钟的自我介绍和5分钟随机问答，面试后对面试结果进行打分。

  - 4月26日 – 4月27日，MUA庄员、筹委会成员及大组长确定组爸妈最终入选名单，以邮件形式通知入选者并确认组爸妈绑定情况，提前设立微信群供非绑定组爸妈配对。

  - 非绑定组爸妈需于4月28日23:59前决定绑定并提交意向表，否则将有MUA庄员、筹委会成员及大组长自行分配。

  - 4月29日 – 5月1日配对的组爸妈需提交大组意向表，由MUA庄员、筹委会成员及大组长共同决定组爸妈的大组分配，并向组爸妈确认分配结果。

  - 5月2日12:00通过微信公众号及会员邮箱公布组爸妈的配对情况及大组的成员构成，一经发布不再更改。

- 其他说明：

  - 组爸妈报名表格的批改将采取随机发放的形式，分别由1名MUA庄员、1名筹委会成员及1名大组长进行打分，取平均值作为成绩

  - 每场面试由不少于1名MUA庄员、不少于1名筹委会成员、不少于1名大组长进行

  - 面试过程全程录像保存，仅供特殊情况查看

  - 组爸妈选拔开始前，将对选拔人员进行集中培训，拟定统一的评分标准，通过模拟评分保证选拔的相对公平

  - 大组分配结果将充分尊重大组长和组爸妈意向，确保后续工作的顺利进行

- 组爸妈的工作内容：

  - 配合MUA庄员、筹委会成员、大组长的工作，带领新生参与各项集体活动

  - 自行选拔A-helper和组内其余helper

  - 组织开展小组活动，确保活动的合理性和可实施性

  - 与大组长建立密切联系，听从大组长的工作安排，及时落实工作内容

  - 帮助新生融入香港校园生活，提供生活和学习上的帮助

- 大组helper

- 选拔时间：大组长选拔结果公布之后

- 选拔人数：每组4人，需包括至少一名大组摄影人员和一名大组A-helper，大组长课根据实际情况自行决定分配工作内容

- 选拔范围：除MUA庄员、筹委会成员、大组长、组爸妈以外的MUA全体会员

- 选拔方式：大组长自行选拔

- 工作职责：协助大组长组织完成各项活动，帮助大组长处理大组内各项事务，并对组内活动开展进行摄影记录，若大组长中途因不可抗力缺席，大组A-helper将代替大组长组织完成活动的剩余内容

- 小组A-helper

- 选拔时间：组爸妈选拔结果公布之后

- 选拔人数：每组1人

- 选拔范围：除MUA庄员、筹委会成员、大组长、组爸妈、大组helper以外的MUA全体会员

- 选拔方式：组爸妈自行选拔

- 工作职责：协助组爸妈组织完成各项活动，帮助组爸妈处理小组内各项事务，并对组内活动开展进行摄影记录